Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

na roboty związane z podbiciem stabilizacyjnym torów głównych zasadniczych linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny - Rumia

# Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są roboty związane z podbiciem stabilizacyjnym torów głównych zasadniczych nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia przez wysokowydajną podbijarkę torową.

# Wyjaśnienie pojęć i skrótów użytych w SOPZ:

- Podbicie stabilizacyjne – zagęszczenie podsypki tłuczniowej pod podkładami przez podbijarkę torową wraz z regulacją położenia osi toru w planie i profilu maksymalnie do 2cm.

- Podbijarka torowa – maszyna wysokowydajna będąca w stanie przesunąć tor lub rozjazd do wymaganego położenia i poprawnie zagęścić pod nim podsypkę tłuczniową.

- Obsługa geodezyjna – zespół czynności wykonywanych przez geodetę mających na celu poprawne wytyczenie położenia toru w terenie;

- Urządzenia srk – urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym, takie jak napędy zwrotnic rozjazdów, liczniki osi, dławiki torowe i inne.

- Elementy powrotnej sieci trakcyjnej – uszynienia słupów trakcyjnych, łączniki szynowe i inne.

# Wymagania formalne Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z poprawą geometrii torów i rozjazdów były zgodne z :

- Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych SKMd-1

- Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego SKMd-3

- Instrukcją o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów SKMd-4

- Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2

- Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym SKMe-5

- Wymagania Zamawiającego związane z zadaniem regulacji torów i rozjazdów

W ramach zadania w miejscach i terminie zgodnie z punktami 5 i 6 niniejszego opracowania Wykonawca jest zobowiązany do:

- Podbicia stabilizacyjnego toru za pomocą podbijarki torowej, zapewniając przy tym obsługę geodezyjną;

- Demontażu, a następnie ponownego montażu urządzeń przytorowych innych niż urządzenia srk;

- Uzupełnienie elementów powrotnej sieci trakcyjnej;

- Prowadzenie prac wyłącznie podczas nocnych zamknięć torowych, udzielanych operatywnie z uwzględnieniem potrzeb realizacji założonej pracy przewozowej na wniosek Wykonawcy, z reguły w godzinach 23.00-4.00;

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Na wniosek Wykonawcy nieodpłatnego udostępniania mu jednego z torów stacyjnych na stacjach Gdynia Cisowa Postojowa, Gdynia Chylonia, Gdyni Głównej, Sopocie lub Gdańsku Głównym (poza dniami rozgrywania meczów na PGE Arena)

- Nieodpłatnego udzielenia nocnych zamknięć torowych (trwających od 4 do 5 godzin w zależności od szlaku) na potrzeby prowadzenia robót

- Nieodpłatnego korzystania z infrastruktury kolejowej linii nr 250 na cele realizacji zadania

- Przydzielenia nadzoru i zapewnienie komisji odbiorowej na swój koszt

- Demontażu i montażu urządzeń związanych z srk

- Lokalizacje i długości odcinków toru przewidzianych do podbicia

Przewidziane do regulacji odcinki torów z wyszczególnieniem ich lokalizacji i długości zawarto w tabeli poniżej:

| Kilometracja | Długość odcinka [m] |  | Podkłady | Przybliżona lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tor 501 | Tor 502 |  |  |  |
| 0,650-0,950 | 300 | 300 | Drewniane/ betonowe | Gdańsk Stocznia |  |
| 1,900-2,300 | 400 | - | Betonowe | Gdańsk Politechnika |  |
| 8,600-9,000 | - | 400 | Betonowe | Gdańsk Żabianka |  |
| 10,750-11,000 | - | 250 | Betonowe | Sopot |  |
| 12,050-12,300 | 250 | - | Betonowe | Sopot |  |
| 12,300-13,200 | - | 900 | Betonowe | Sopot Kamienny Potok |  |
| 16,100-17,400 | - | 1300 | Betonowe | Gdynia Redłowo |  |
| 19,550-19,850 |  | 300 | Betonowe | Gdynia Główna |  |
| 20,550-20,750 |  | 200 | Betonowe | Gdynia Główna |  |
| 21,250-21,650 | 400 | - | Betonowe | Gdynia Główna |  |
| 22,000-22,750 | - | 700 | Betonowe | Gdynia Stocznia | Bez wiaduktu stalowego |
| 23,800-24,800 | - | 1000 | Betonowe | Gdynia Leszczynki |  |
| 28,700-29,000 | - | 300 | Betonowe | Gdynia Cisowa Post. |  |
| Suma: | 1350 | 5650 |  |  |  |

# Pozostałe warunki zamówienia

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie do dnia 15 października 2017 r.

- Kryteria odbioru prac:

  - Podstawą odbioru końcowego będzie dostarczenie do Zamawiającego pomiaru ciągłego z toromierza elektronicznego.

  - Wartości dopuszczalne odchyłek przy odbiorze: 100 km/h dla naprawy bieżącej;

  - Parametry podlegające ocenie: Nierówności poziome (9mm), Nierówności pionowe (10mm), Wichrowatość na bazie 5m (12mm);

  - Dopuszcza się lokalne przekroczenie dopuszczalnej odchyłki. Przekroczenie wartości parametrów może mieć miejsce łącznie na nie więcej niż 5% długości podbijanego odcinka i mieścić się w zakresie maksymalnych odchyłek jak dla 80km/h po naprawie bieżącej (odpowiednio 13, 12, 14 mm).

- Zamawiający nie dysponuje protokołami regulacji osi toru;

- Dopuszcza się odbiory częściowe, jednak nie więcej niż dwa (do 70% wartości zamówienia);

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zamknięcia torowego bez podania przyczyny;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji odcinków wyszczególnionych w punkcie 5 niniejszego opracowania (do 25% ogółu), przy czym łączna długość torów do podbicia stabilizacyjnego (7000mb toru) pozostaje bez zmian. O planowanej zmianie lokalizacji koordynator Umowy ze strony Zamawiającego powiadomi na piśmie Wykonawcę prac.