Opis Przedmiotu Zamówienia

MODERNIZACJA PRZYSTANKU  SKM  GDYNIA  WZGÓRZE  ŚW.MAKSYMILIANA

W ramach niniejszego zamówienia zrealizowane zostaną prace budowlane (wg branż):

1. Branża torowa

1) W związku z przebudową przystanku osobowego SKM  Gdynia Wzgórze 
św. Maksymiliana przebudowie ulegnie tor nr 501 i 502 linii 250 na odcinku od                       km 19,065 do km 19,615 wraz ze zmianą w planie przebiegu toru nr 501.

2)  Roboty torowe polegające na wymianie szyn w torze nr 501 w obszarze przebudowy układu torowego oraz na długości peronu, wymiana podkładów drewnianych                           na podkłady żelbetowe  PS 94 oraz zanieczyszczonej podsypki tłuczniowej w obu torach w obszarze remontowanego peronu, regulacja w planie i profilu torów SKM 
nr 501 i 502 na pozostałych odcinkach objętych niniejszym opracowaniem, budowa nowej ścianki peronowej typu L.

3) Nawierzchnia na peronie: płyty chodnikowe 20 x 20 x 5 cm – uzgodnione 
z Zamawiającym.

4) Płyty peronowe betonowe z fakturą antypoślizgową wypukłą i z pasem bezpieczeństwa   wykonanym z fakturą guzikową wypukłą. Pas bezpieczeństwa koloru żółtego.

2. Branża mostowa

1)   Przebudowa peronu spowoduje przesunięcie w planie toru nr 501 – konieczne będzie przemieszczenie przęsła pod torem nr 501 w nowe położenie dla docelowej lokalizacji toru  nr 501.

Prace w obrębie Drogi Gdyńskiej muszą być prowadzone w  uzgodnieniu z Miastem Gdynia, tak aby nie naruszyć warunków gwarancji wykonanej przez Miasto Gdynia inwestycji „Przebudowa układu drogowego Węzła  Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”.

Roboty związane z przełożeniem konstrukcji nośnej wiaduktu kolejowego na torze 501 (w tym sposób realizacji i termin wykonania) muszą być uzgodnione z Urzędem Miasta Gdynia. Niniejsze uzgodnienie musi być przedstawione Zamawiającemu na 14 dni przed przystąpieniem do przemieszczenia przęsła. Wykonawca w tym samym terminie przekaże do uzgodnienia projekt prac związanych z przemieszczeniem przęsła na nowe miejsce.

Dopuszczalne jest zamknięcie ruchu na łącznicy Droga Gdyńska – Al. Zwycięstwa wyłącznie w godzinach nocnych w czasie przerwy w ruchu trolejbusów

2)  Przebudowa górnych części ścianek żwirowych i balustrad przy przęsłach.

3. Sieć trakcyjna

1) Projektowana zmiana przebiegu toru nr 501 pociąga za sobą konieczność przebudowy sieci trakcyjnej tego toru wraz ze zmianą rozstawienia konstrukcji wsporczych.

2)  Przebudowa sieci trakcyjnej  polegać będzie na tymczasowym demontażu półsekcji sieci jezdnej toru nr 501 wraz z przewodem wzmacniającym, demontażu w niezbędnym zakresie istniejących oraz wybudowaniu  nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, a następnie odbudowie zdemontowanej półsekcji sieci trakcyjnej wraz z przewodem wzmacniającym. Sieć jezdna toru 502 nie będzie przebudowywana.

4. Branża architektoniczno-budowlana

1) Przebudowa schodów wejściowych na peron (nowa geometria schodów – przesunięcie spoczników, dostosowanie do rzędnej peronu, zwężenie schodów w celu uzyskania wymaganej szerokości użytkowej peronu, wymiana stopni i spoczników z bloków granitowych), wymiana balustrad wokół schodów, montaż pochwytów, oznaczenie początku i końca biegów schodowych  płytami o fakturze guzikowej wypukłej.

2)  Naprawa izolacji nad tunelem – stropu przy schodach i płyty jezdnej pod torem 501.

- Budowa szybu dźwigowego łączącego poziom przejścia pod torami z poziomem peronu, umożliwiającego swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej (konstrukcja żelbetowa, monolityczna). Budowa szybu wymaga rozbiórki boksów handlowych.

Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu.

4)   Rozbiórka istniejącej wiaty wraz z fundamentami.

5)  Budowa nowej wiaty o łącznej długości 132 m, z odwodnieniem poprzez kanalizacje                w korpusie peronu.

6) Rozbiórka nieniszcząca kiosku na peronie (ze względu na wymianę ścianek krawędziowych, nowe fundamenty wiaty, przebudowę sieci w korpusie peronu) i zabezpieczenie elementów przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

7)  Wykonanie schodków technologicznych i balustrad na końcach peronu.

8)  Montaż balustrady na krawędzi przejścia pod torami, przy torze 501 o długości 22 m oraz balustrad przy przęsłach na Drogą Gdyńską.

9)  Tynkowanie stropu tunelu (przejścia na peron) z naprawą dylatacji.

10) Montaż okładzin granitowych ścian obudowy schodów.

11) Montaż elementów wyposażenia takich jak ławki, kosze na śmieci, gabloty  informacyjne, kolumny info-sos, kasowniki, piktogramy informacyjne.

12) Demontaż istniejącego ogrodzenia terenu od strony toru nr 501 na długości 100 m                   i budowa nowego ogrodzenia o długości 400 m  z siatki zgrzewanej.

5. Branża sanitarna

1)  Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 40, włączenie do istniejącego  przewodu ø50; montaż wodomierza JS-1,5 Dn 15; zabezpieczenie wodociągu rurą stalową ochronną                ø 159 x 4,5; na peronie przewód prowadzony pod płytą ocieplony wełną mineralną                  30 cm; studzienki wodociągowe z kręgów betonowych ø 1000 z zaworami odcinającymi; punkt poboru wody ze złączką do węża ø 40 w studzience ø 1000;                     w pomieszczeniu przyłącza wody możliwość spuszczania wody z projektowanej sieci za pomocą zaworu spustowego ø 25  ze złączką do węża.

2) Kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wody deszczowej z wiaty peronowej                      za pomocą rur deszczowych oraz przewodów PVC karbowanych, studnie rewizyjne                 z kręgów betonowych ø 1200, włazy żeliwne przejazdowe typu ciężkiego, izolacja Bitizolem i lepikiem na gorąco, zabezpieczenie przewodów rurą stalową ochronną,                w odległości 2,0 m od granicy działki przewidziano studnię osadową ø 1200                             z osadnikiem 0,5 m dla przeprowadzenia niezbędnych prac eksploatacyjnych.

6. SRK

1) Montaż nowej szafy przekaźnikowej Sp192 wraz z wyposażeniem (za wyjątkiem przekaźników, które zostaną przełożone z istniejącej szafy).

2) Zmiana lokalizacji szafy Sp192 powoduje konieczność ułożenia nowych kabli do semafora odstępowego 192, zasilania it198, odbioru it192, zasilania it192, odbioru it192b.

3) Wykonanie wstawki kablowej w kablu między szafą Sp192 a szafą Sp189 i zmufowanie go kablem istniejącym od Sp189 – podobnie kabel między Sp192 a szafą SZ189.

4)  Ułożenie kabla pomiędzy Sp192 a Sp195.

5) W związku z wymianą nawierzchni w torach nr 501 i 502 należy wykonać przemieszczenie odpowiednich elektromagnesów SHP.

7. Branża elektryczna

1) Wyposażenie szafy istniejącej „SR” w projektowaną aparaturę zabezpieczającą                         i sterowniczą.

2)  Odłączenie istniejących obwodów z szafy SR w związku z demontażem oświetlenia peronu, wiaty.

3)  Oświetlenie zewnętrzne peronu (bez wiaty) na słupach wirowanych z wysięgnikami rurowymi do mocowania opraw sodowych.

4)  Projektowane zasilanie kablowe nn: kiosku na peronie, projektowanej windy dla osób niepełnosprawnych, projektowanych kasowników biletowych i automatów, projektowanego obwodu gniazd wtykowych 230V (na wiacie).

5)  Instalacja oświetlenia wiaty oprawami świetlówkowymi.

6)  Uszynienie pośrednie: wiaty.

7)  Demontaż istniejącego oświetlenia na peronie i wiaty.

8)  Usunięcie kolizji energetycznych kablowych PKP – 15 kV.

8. Branża teletechniczna

1) Dostawa, montaż i uruchomienie:

  - tablic 3-wierszowych dwustronnych LCD, system sterowania,

  - modułu audio, generującego komunikaty głosowe w 4 językach

  - zegara obsługiwanego po DCF,

  - kasowników biletowych

  - słupków alarmowo informacyjnych,

  - tablic informacyjnych stojących na peronie,

  - gablot informacyjnych podświetlanych na ścianie betonowej tunelu.

2) Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej i kabli na peronie SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana oraz usunięcie kolizji z istniejącymi kablami światłowodowymi, lokalnymi TKM, dalekosiężnymi TKD, Telekomunikacji Kolejowej i Telekomunikacji Polskiej S.A.

3) Podłączenie i uruchomienie projektowanych urządzeń teletechnicznych do centrum sterowania SKM Gdynia i  centrum monitoringu, uwzględniając uwarunkowania Zintegrowanego Systemu Informacyjnego ZSI.

4) Wykonanie instalacji teletechnicznej dla podłączenia automatów biletowych.

5) Przewiduje się również usytuowanie miejskiej elektronicznej tablicy informacyjnej                        w przejściu pod torami.

6) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego, dotyczącego obsługi i serwisowania  zamontowanych urządzeń.

9. Zagospodarowanie terenu

1)  Poszerzenie nasypu pod tor 501.

2) Wycinka drzew, krzewów i grup młodego podrostu drzew ze względów bezpieczeństwa (bliska odległość od torów i trakcji) wraz z wykarczowaniem.

3)  Usunięcie wyciętych pni i gałęzi.

4)  Drewno pozyskane po wycince przechodzi na własność Wykonawcy robót

10. Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe powinny spełniać wymagania

Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności  „Dostęp dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się” (TSI PRM).